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№ 63                                                                                                                                                               
Про затвердження Плану роботи
із закладами освіти та педагогічними
працівниками щодо реалізації Обласної
програми розвитку та функціонування
української мови як державної на 2025–2030 роки
На виконання рішення Полтавської обласної ради від 03 грудня 2024 року № 882 «Про Програму розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Полтавській області на 2025–2030 роки» та з метою надання консультативно-методичної та психолого-педагогічної підтримки педагогам громади, підвищення їхньої мовно-професійної компетентності 

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План роботи з закладами освіти та педагогічними працівниками щодо реалізації Обласної програми розвитку та функціонування української мови як державної на 2025–2030 роки (додається). 

2. Консультантам та практичному психологу КУ «ЦПРПП ЛМР» забезпечити виконання заходів Плану згідно з визначеними термінами. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор КУ «ЦПРПП»ЛМР



          
                               Оксана ПЕДОРЯКА
З наказом ознайомлені:              
 Людмила ІВАЩЕНКО





      
 Альона ТАРАНЕЦЬ





      
 Світлана ЛІСНА
Додаток 

До наказу №  63 від 28.08.2026 року

План роботи з закладами освіти 
та педагогічними працівниками 

щодо реалізації 
Обласної програми розвитку 
та функціонування української мови 
як державної на 2025–2030 роки
· Підстава: Рішення Полтавської обласної ради від 03.12.2024 № 882 «Про Програму розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Полтавській області на 2025–2030 роки». 

· Цільова аудиторія: Педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, керівники закладів освіти, спільноти вчителів української мови та літератури, вчителів-предметників, вихователів.

· Мета плану: Надання консультативно-методичної та психолого-педагогічної підтримки педагогам, підвищення їхньої мовно-професійної компетентності, розширення використання української мови в освітньому процесі та формування національно-свідомого освітнього середовища громади. 

І. АНАЛІТИЧНА ВИБІРКА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ДЛЯ ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Згідно із затвердженою обласною Програмою, безпосередньо до сфери діяльності Центру та закладів освіти належать такі напрями й заходи: 

1. Заходи до пам'ятних та мовних дат (п. 1.2): Організація та проведення щорічних заходів у закладах освіти до Міжнародного дня рідної мови, Дня грамотності, Дня української писемності та мови. 

2. Конкурсний та мовно-літературний рух (п. 1.3, 3.1): Організація та супровід ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка, Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, обласного конкурсу ім. Григорія Сковороди «Не шукай щастя за морями», а також обласного конкурсу Різдвяних вертепів серед здобувачів освіти. 

3. Професійний розвиток педагогів (п. 4.2): Проведення курсів та тренінгів щодо розвитку та удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників (із застосуванням каскадного методу підготовки фахівців-лекторів). 

4. Методичне та бібліотечне забезпечення (п. 5.1–5.4, 6.1): Придбання літератури, поліпшення навчально-методичного забезпечення кабінетів української мови та літератури, створення й розповсюдження фахових науково-методичних матеріалів, забезпечення вільного доступу до словникової бази. 

5. Мовно-культурна ідентифікація та середовище (п. 1.6, 10.2): Проведення опитувань серед учнівської молоді та педагогів щодо мовно-культурної ідентифікації, організація інформаційних поличок/куточків про порядок застосування норм законодавства про державну мову. 

ІІ. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО СПІВПРАЦІ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ

	№
	Напрям та зміст заходу
	Форма роботи / Продукт
	Цільова група
	Термін виконання/Відповідальні

	1
	Підвищення мовно-професійної компетентності педагогів (п. 4.2 Програми)
Організація навчально-практичних семінарів, тренінгів «Державна мова в освітній діяльності педагога: дотримання мовного законодавства та академічна культура». 
	Каскадні тренінги, воркшопи, практичні інтенсиви, методичні порадники.
	Педагогічні працівники закладів освіти всіх типів, вихователі, вчителі-предметники. 
	Щороку (I–IV квартали)


Консультанти ЦПРПП, психолог ЦПРПП

	2
	Науково-методичний та супровідний супровід мовно-літературних конкурсів (п. 1.3, 3.1)
Організація, консультування та супровід етапів конкурсів ім. Тараса Шевченка, ім. Петра Яцика, ім. Г. Сковороди, а також конкурсу Різдвяних вертепів. 
	Інформаційно-методичні наради, для педагогів.
	Учителі української мови та літератури, керівники учнівських проектів. 
	Згідно з графіком конкурсів (жовтень–лютий)

Консультант ЦПРПП з гуманітарних дисциплін

	3
	Методичний супровід викладання української мови та літератури (п. 5.3, 5.4)
Поширення перспективного педагогічного досвіду, розробка фахових методичних матеріалів. 
	Методичні кейси, електронні збірники матеріалів, панорами ідей, засідання професійних спільнот.
	Учителі мовно-літературної освітньої галузі. 
	Протягом року

Консультанти ЦПРПП, керівники міських/селищних спільнот вчителів

	4
	Психолого-педагогічна підтримка мовної адаптації та подолання мовного бар'єру (п. 1.6, 4.1)
Проведення інтерактивних занять, засідань психологічних розвантажень, розмовних клубів для педагогів та батьків із числа ВПО за запитом. 
	Тренінги з психологічного розвантаження, розмовні практики, психологічні консультації.
	Педагоги, внутрішньо переміщені особи, батьківська громада. 
	Щомісячно


Практичний психолог ЦПРПП

	5
	Національно-патріотичний та просвітницький напрям (п. 1.2, 10.2)

Методична допомога закладам освіти у проведенні Дня української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови, Дня грамотності за запитом. 
	Методичні рекомендації, флешмоби, круглі столи, оформлення інформаційних поличок .
	Педагогічні колективи, шкільні бібліотекарі. 
	Лютий, вересень, жовтень–листопад

Консультанти ЦПРПП

	6
	Моніторинг та аналітична діяльність (п. 1.6 Програми)
Вивчення потреб педагогів у підвищенні мовної компетентності та аналіз стану мовного середовища в закладах освіти. 
	Онлайн-опитування, анкетування, аналітичні довідки з рекомендаціями.
	Педагогічні та керівні працівники закладів освіти. 
	Раз на рік (травень / грудень)


Фахівці ЦПРПП


ІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

· Підвищення рівня володіння державною мовою та дотримання мовного етикету й академічної доброчесності педагогічними працівниками. 

· Удосконалення фахової майстерності вчителів української мови та літератури та урізноманітнення форм роботи з обдарованими учнями. 

· Створення психологічно комфортного середовища для вільного спілкування та мовної адаптації внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти. 

· Систематизація навчально-методичного забезпечення та поповнення цифрової бази кабінетів мовно-літературної галузі. 

